МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Сетевое планирование и управление»

по дисциплине «Управление программными проектами»

Выполнили:

ст. гр. 22ВП2

Верясов Д.Е.

Гришин М.М.

Крутяков Д.В.

Кеделидзе Г.Г.

Проверил:

к.т.н., доцент

Князев В. Н.

2025

Цели работы:

- Вычислить критический путь по сетевому графику, изображённому на рис.1 со значениями длительностей работ, приведёнными в табл.1.

1

2

3

4

5

8

6

7

9

10

11

12

13

Рисунок 1 – Сетевой график для задания 1

Таблица 1.

| Вариант | Длительность работ в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | – | 60 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 70 | 30 | 90 | 20 | 5 | – |

- Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, изображённым на рис.2. Найти критический путь при условии, что длительности работ заданы одним из вариантов в табл.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

10

13

Рисунок 2 – Сетевой график для задания 2.

Таблица 2.11

| Вариант | Длительности работ в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | – | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | – |

Ход работы:

- Задание 1

  - Вычислили ранее время начала каждой работы (рис.3).

Рисунок 3 – Вычисление раннего времени начала каждой работы

  - Вычислили позднее время начало каждой работы (рис.4).

Рисунок 4 – Позднее время начала каждой работы

  - Вычислили резерв времени для каждой работы (рис.5).

Рисунок 5 – Резерв времени у каждой работы

  - Вычислили длину критического пути и отобразили на схеме критический путь (рис.6).

1

2

3

4

5

8

6

7

9

10

11

12

13

Рисунок 6 – Критический путь

Длительность критического пути: 60+30+70+30+90+5=285

- Задание 2

  - Вычислили ранее время начала каждой работы (рис.7).

Рисунок 7 – Ранее время начала работ

  - Вычислили позднее время начала каждой работы (рис.8)

Рисунок 8 – Позднее время начала каждой работы

  - Вычислили резерв времени для каждой работы (рис.9).

Рисунок 9 – Резерв времени для каждой работы

  - Вычислили длительность критического пути и отобразили критический путь на схеме (рис.10.).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

10

13

Рисунок 10 – Критический путь

Длительность критического пути: 4+6+5+7+4+2 = 28

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы были освоены основы сетевого планирования и управления. Для предложенных графиков были вычислены раннее и позднее время начала каждой работы, а так же получены критические пути и вычислена их длина.