МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

«Ресурсы и назначения»

по дисциплине «Управление программными проектами»

Выполнили:

ст. гр. 22ВП2

Верясов Д.Е.

Гришин М.М.

Крутяков Д.В.

Кеделидзе Г.Г.

Проверил:

к.т.н., доцент

Князев В. Н.

2025

Цели работы:

- Для ранее созданного проекта Внедрение бухгалтерской информационной системы создать список ресурсов в соответствии с параметрами, перечисленными в таблице 1.

Таблица 1 – Список ресурсов

| Название ресурса | Тип | Затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица норм | Станд. ставка | Ставка сверхур. | Затраты на исп. |
| Главбух | Т | А В | 90000р./мес | 500р./ч | 30000р |
| Администратор | Т | А В | 70000р./мес | 450р./ч | 40000р |
| Программист | Т | А В | 60000р./мес | 400р./ч | 50000р |
| Техник | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч |  |
| Расчётчик1 | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Расчётчик2 | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Расчётчик3 | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Бухгалтер мат. учёта1 | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Бухгалтер мат. учёта2 | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Бухгалтер учёта ОС и НМА | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Бухгалтер учёта ОС | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Бухгалтер учёта реализации | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Бухгалтер производ-ственного учёта | Т | А | 40000р./мес | 250р./ч | – |
| Компьютер | М | А | 15000 |  | – |
| Сервер | М | А | 50000 |  | – |
| Принтер | М | А | 5000 |  | – |
| МФУ | М | А | 7000 |  | – |
| Сетевой кабель | М | А | – |  | 15000 |
| Сетевой концентратор | М | А | 3000 |  | – |
| Панель | М | А |  |  | 10000 |
| Разъёмы и розетки | М | А | – |  | 15000 |
| Бухгалтерская система | М | А | – |  | 100000 |
| Офисный пакет | М | А | – |  | 70000 |
| ОС рабочей станции | М | А | – |  | 60000 |
| Серверная ОС | М | А | – |  | 30000 |
| DVD-матрица | М | А | 10 |  | – |
| Интернет | З |  |  |  |  |
| Междугородние переговоры | З |  |  |  |  |
| Оплата курсов | З |  |  |  |  |

- Создать назначения ресурсов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Назначения ресурсов

| Задача | Ресурс | Единицы (затраты) | Таблица норм затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение рынка бухгалтерских систем | Администратор Интернет | 100 | А 1500 |
| Составление требований к бухгалтерским системам | Администратор Главбух | 100 20 | А А |
| Консультации с фирмами-разработчиками | Администратор Междугородние переговоры Интернет | 100 | А 2000 1000 |
| Принятие окончательного решения | Администратор Главбух | 100 100 | А А |
| Заключение договоров | Администратор Программист Главбух | 100 100 100 | А А А |
| Оплата за ПО | Главбух Бухгалтерская система Офисный пакет ОС рабочей станции Серверная ОС | 10 | А А А А А |
| Оформление ПО на баланс | Бухгалтер учёта ОС и НМА | 30 | А |
| Разработка архитектуры сети | Администратор Программист Техник | 100 100 50 | А А А |
| Проработка физического размещения сети | Администратор Программист Техник | 100 100 100 | А А А |
| Сбор информации о поставщиках и предложениях | Администратор Интернет Междугородние переговоры | 50 | А 1000 1500 |
| Анализ и выбор поставщика | Администратор Главбух Интернет | 50 20 | А А 1000 |
| Заключение договоров | Администратор Главбух | 100 50 | А А |
| Оплата за оборудование | Главбух Компьютер Сервер Принтер МФУ Сетевой кабель Сетевой концентратор Панель Разъёмы и розетки | 30 12 1 2 2 2 | А А А А А А А А А |
| Оформление оборудования на баланс | Бухгалтер учёта ОС | 70 | А |
| Курсы администраторов | Администратор Оплата курсов | 100 | А 25000 |
| Курсы программистов | Программист Оплата курсов | 100 | А 20000 |
| Сдача сертификационных экзаменов | Администратор Программист | 100 100 | А А |
| Установка компьютеров на рабочих местах | Техник | 100 | А |
| Монтаж кабеля | Техник | 100 | А |
| Монтаж сетевых устройств | Техник | 100 | А |
| Подключение кабеля к компьютерам и сетевым устройствам | Техник | 100 | А |
| Установка сервера | Администратор | 100 | А |
| Создание доменов и пользователей | Администратор | 100 | А |
| Проверка и настройка работы сети | Администратор Программист | 100 100 | А А |
| Ввод справочников | Администратор Программист Расчётчик1 Расчётчик2 Расчётчик3 Бухгалтер мат. учёта1 Бухгалтер мат. учёта2 Бухгалтер учёта ОС и НМА Бухгалтер учёта ОС Бухгалтер учёта реализации Бухгалтер производственного учёта DVD-матрица | 100 100 30 30 30 50 50 50 50 50 50 10 | В В А А А А А А А А А А |
| Ввод начальных остатков | Администратор Программист Главбух DVD-матрица | 100 100 50 10 | В В А А |
| Принципы работы системы | Администратор Главбух Расчётчик1 Расчётчик2 Расчётчик3 Бухгалтер мат. учёта1 Бухгалтер мат. учёта2 Бухгалтер учёта ОС и НМА Бухгалтер учёта ОС Бухгалтер учёта реализации Бухгалтер производственного учёта | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | А А А А А А А А А А А |
| Изучение интерфейса | Программист Главбух Расчётчик1 Расчётчик2 Расчётчик3 Бухгалтер мат. учёта1 Бухгалтер мат. учёта2 Бухгалтер учёта ОС и НМА Бухгалтер учёта ОС Бухгалтер учёта реализации Бухгалтер производственного учёта | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | А А А А А А А А А А А |
| Изучение справочников | Программист Главбух Расчётчик1 Расчётчик2 Расчётчик3 Бухгалтер мат. учёта1 Бухгалтер мат. учёта2 Бухгалтер учёта ОС и НМА Бухгалтер учёта ОС Бухгалтер учёта реализации Бухгалтер производственного учёта | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | А А А А А А А А А А А |
| Изучение документов и журналов | Программист Главбух Расчётчик1 Расчётчик2 Расчётчик3 Бухгалтер мат. учёта1 Бухгалтер мат. учёта2 Бухгалтер учёта ОС и НМА Бухгалтер учёта ОС Бухгалтер учёта реализации Бухгалтер производственного учёта | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | А А А А А А А А А А А |
| Формирование тестовой отчётности | Администратор Программист Главбух | 100 100 100 | А А А |
| Акт ввода в эксплуатацию | Администратор Главбух | 50 50 | А А |

- Установить различные профили загрузки для указанных ресурсов в соответствии с таблицей 3.

- Получить отчёт с длительностью и стоимостью проекта

Ход работы:

- Создали список ресурсов (рис.1).

Рисунок 1 – Список добавленных ресурсов

- Назначили ресурсы на задачи (рис.2)

Рисунок 2 – Задачи с назначенными на них ресурсами

- Установили различные профили загрузки для указанного ресурса и получили график его загруженности(рис.3-4).

Рисунок 3 – Ресурс с различными профилями загрузки

Рисунок 4 – График загруженности ресурса Программист

Рисунок 5 – Отчёт

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основы управления ресурсами в MS Project. Для созданного ранее проекта были добавлены и назначены на задачи ресурсы. Согласно варианту задания ресурсу были установлены различные профили загрузки.